## Hoja1
Historia	Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
Como visitante, deseo registrarme en el sitio	2	1	1	1	0	0	0	0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por categorías	1	1	1	1	1	1	0	0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por precios	1	1	1	1	1	0	0	0
Como visitante/usuario deseo buscar vehiculos por ubicación	1	1	1	1	1	1	0	0
Como administrador deseo aprobar un usuario registrado	1	1	1	1	1	0	0	0
Como administrador deseo eliminar un usuario	2	2	2	2	2	1	0	0
Como administrador deseo modificar un post	2	2	2	2	1	0	0	0
Como administrador deseo eliminar un post	1	1	1	1	1	1	0	0
Como administrador deseo buscar un usuario	2	2	2	1	1	0	0	0
Como usuario deseo añadir un vehiculo	3	1	1	1	0	0	0	0
Como usuario quiero eliminar un vehículo	1	1	1	1	1	0	0	0
Como usuario quiero modificar un vehículo	2	1	1	1	0	0	0	0
Como usuario quiero añadir un teléfono	1	1	1	1	0	0	0	0
Como usuario quiero añadir mi dirección de contacto	1	1	1	0	0	0	0	0
Como usuario quiero eliminar un teléfono	1	1	1	1	1	0	0	0
Como usuario quiero editar mi dirección de contacto	1	1	1	1	0	0	0	0
Como usuario quiero crear un post	3	3	2	0	0	0	0	0
Como usuario quiero eliminar un post	1	1	1	1	1	0	0	0
Como usuario quiero puntuar un post	1	1	1	1	0	0	0	0
Como usuario quiero preguntar en un post	2	2	1	1	1	1	1	0
Como usuario quiero responder preguntas en mis posts	2	2	2	1	0	0	0	0
Como usuario deseo obtener la información de contacto de un anunciante	2	2	0	0	0	0	0	0
Cantidad de puntos restantes (Ideal)	34,0	29,1	24,3	19,4	14,6	9,7	4,9	0,0
Cantidad de puntos restantes (Actual)	34	30	26	21	13	5	1	0
Esfuerzo realizado	0	4	4	5	8	8	4	1

Esfuerzo restante (en puntos)